### Приложение 7

### к письму №______________ от __________

Оценка эффективности реализации государственной программы

«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики»

за 2017 год

- Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и подпрограмм:

| Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений СДцп=ЗПф/ЗПп |  | для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений СДцп= ЗПп/ЗПф |  | Степень достижения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план на текущий год |  | значение на конец отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| ГП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Государственная программа «Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости населения Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 0 | 1 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 102,8 |  | 95,1 |  | 0,925 |  |  |  | 0,925 |
| 32 | 0 | 2 | Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника (в среднем за период) | руб. | 29008,00 |  | 29008,00 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | 0 | 3 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год | % | 4,65 |  | 4,8 |  |  |  | 0,969 |  | 0,969 |
| 32 | 0 | 4 | Уровень регистрируемой безработицы от численности экономически активного населения в среднем за год | % | 1,19 |  | 0,96 |  |  |  | 1,239 |  | 1 |
| 32 | 0 | 5 | Доля государственных услуг и услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг | % | 70 |  | 81 |  | 1,157 |  |  |  | 1 |
| 32 | 0 | 6 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 92,0 |  | 99,0 |  | 1,076 |  |  |  | 1 |
| 32 | 0 | 7 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | минут | не более 15 |  | не более 15 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 | 1 |  | ### Подпрограмма «Развитие системы социального партнерства в Удмуртской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 1 | 1 | Количество работающих по коллективным договорам в общей численности, работающих в республике | % | 78,0 |  | 89,0 |  | 1,141 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 |  | ### Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, ### проживающих за рубежом, на 2015 – 2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2 | 1 | Численность участников подпрограммы | чел. | 40 |  | 57 |  | 1,425 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 | 2 | Количество участников подпрограммы и членов их семей, прибывших и зарегистрированных Управлением Федеральной миграционной службы по Удмуртской Республике на территории вселения | чел. | 104 |  | 136 |  | 1,308 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 | 3 | Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений соотечественников – потенциальных участников подпрограммы, с учетом сроков, предусмотренных подпрограммой от общего числа поступивших заявлений | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 | 4 | Охват трудоустройством участников подпрограммы и членов их семей, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших участников подпрограммы на конец отчетного года | % от общего числа трудоспособных участников подпрограммы и членов их семей | 70,0 |  | 98,0 |  | 1,4 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 | 5 | Доля участников подпрограммы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от общего числа участников подпрограммы и членов их семей | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | 2 | 6 | Охват участников подпрограммы и членов их семей, принявших участие в различных мероприятиях по социально-культурной адаптации и интеграции соотечественников | % | 100,0 |  | 100,0 |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 32 | 3 |  | ### Подпрограмма «Развитие системы оплаты и нормирования труда в Удмуртской Республике и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения Удмуртской республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3 | 1 | Доля работников учреждений, с которыми заключены «эффективные контракты» | % | 85,0 |  | 100 |  | 1,176 |  |  |  | 1 |
| 32 | 3 | 2 | Доля руководителей учреждений, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с типовой формой, утвержденной Правительством Российской Федерации | % | 98,8 |  | 100 |  | 1,012 |  |  |  | 1 |
| 32 | 3 | 3 | Доля учреждений, в отношении которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников в целом по учреждению составляет более чем шестикратный размер | % | менее 5 |  | 0 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 32 | 3 | 4 | Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы | % | 10,3 |  | 4,4 |  | 0,427 |  |  |  | 0,427 |
| 32 | 3 | 5 | Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения Удмуртской Республики | % | 12,6 |  | 12,8 |  |  |  | 0,984 |  | 0,984 |
| 32 | 4 |  | ### Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Удмуртской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 4 | 1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (по данным ГИТ в УР) | чел. | 26 |  | 21 |  |  |  | 1,238 |  | 1 |
| 32 | 4 | 2 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | чел. | 822 |  | 642 |  |  |  | 1,280 |  | 1 |
| 32 | 4 | 3 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | дней | 55,8 |  | 46,3 |  |  |  | 1,205 |  | 1 |
| 32 | 4 | 4 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров (по данным Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике) | чел. | 11 |  | 6 |  |  |  | 1,833 |  | 1 |
| 32 | 4 | 5 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | ед. | 182102 |  | 181236 |  | 0,995 |  |  |  | 0,995 |
| 32 | 4 | 6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | % | 86,6 |  | 86,2 |  | 0,995 |  |  |  | 0,995 |
| 32 | 4 | 8 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | чел. | 165774 |  | 168014 |  |  |  | 0,987 |  | 0,987 |
| 32 | 4 | 9 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников (по данным ГУ - РО ФСС РФ по УР) | % | 27,4 |  | 27,8 |  |  |  | 0,986 |  | 0,986 |
| 32 | 4 | 10 | Количество обученных по охране труда и прошедших проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций в Удмуртской Республике | чел. | 14494 |  | 17493 |  | 1,207 |  |  |  | 1 |
| 32 | 5 |  | ### Подпрограмма «Кадровая обеспеченность экономики Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 5 | 1 | Доля предприятий, организаций в Удмуртской Республике, участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, от общего количества предприятий, организаций в Удмуртской Республике | % | 10,4 |  | 10,9 |  | 1,048 |  |  |  | 1 |
| 32 | 5 | 2 | Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе | % | 30,2 |  | 26,1 |  | 0,864 |  |  |  | 0,864 |
| 32 | 6 |  | ### Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 6 | 1 | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные учреждения занятости с целью поиска подходящей работы | % | 60,5 |  | 63,0 |  | 1,041 |  |  |  | 1 |
| 32 | 6 | 2 | Доля безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 4,5 |  | 6,0 |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |
| 32 | 6 | 3 | Доля граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, окончивших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, включая обучение в другой местности | % | 1,5 |  | 0,3 |  |  |  | 5 |  | 1 |
| 32 | 6 | 4 | Количество женщин, которым оказана государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, включая обучение в другой местности, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | чел. | 200 |  | 216 |  | 1,08 |  |  |  | 1 |
| 32 | 6 | 8 | Количество трудоустроенных незанятых инвалидов на созданные работодателями рабочие места (в том числе специальные) для трудоустройства инвалидов | чел. | 25 |  | 9 |  | 0,36 |  |  |  | 0,36 |
| 32 | 8 |  | ### Подпрограмма «Обеспечение развития государственной гражданской службы Удмуртской Республики и муниципальной службы в Удмуртской Республике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 8 | 1 | Укомплектованность должностей государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Удмуртской Республики | % | не менее 95,0 | 97,2 |  | 1,023 |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 8 | 2 | Укомплектованность должностей муниципальных служащих органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями в Удмуртской Республике | % | не менее 95,0 | 98,3 |  | 1,035 |  |  |  | 1 |  |
| 32 | 9 |  | ### Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 9 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | не менее 90,0 |  | 95,25 |  | 1,058 |  |  |  | 1 |

- Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы в целом оценивается по формуле:

СДг/п = ∑ СДцп / N, где

СДг/п – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);

СДцп – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);

N – число целевых показателей (индикаторов);

В оценке степени достижения плановых значений целевых показателей учтено 38 показателей. По 33 показателям плановые значения достигнуты.

Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в Программе составила:

СДг/п = 36,242 / 38 = 0,954

- Степень реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где Мв – количество мероприятий, выполненных в отчётном году, Мв = 49;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчётном году, М = 58 (в оценке эффективности реализации государственной программы не учтено 5 мероприятий)

СРм = 49 / 53 = 0,925

- Степень соответствия запланированному уровню расходов Программы за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в целом определяется по следующей формуле:

ССур = Рф / Рп,

где Р ф – фактические расходы на реализацию Программы в 2017 году за счёт средств бюджета Удмуртской Республики составляют 727 970,8 тыс. рублей;

Рп – плановые расходы на реализацию Программы в 2017 году за счёт средств бюджета Удмуртской Республики составляют 785 931,1 тыс. рублей;

ССур = 1

- Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики при реализации Программы оценивается по следующей формуле:

Эис = СРм / ССур

и составляет  Эис = 0,925/1 = 0,925

- Эффективность реализации Программы определяется по следующей формуле:

ЭРг/п = СДг/п х Эис,

и составляет  ЭРг/п = 0,954 х 0,925 = 0,882

Вывод: Эффективность реализации государственной программы признается средней, так как значение  ЭРг/п составляет не менее 0,8.