## осн мерп
Приложение к письму
Министерства социальной политики
и труда Удмуртской Республики
от «____»_______ 2018 года № ____
Отчет выполнении основных мероприятий государственной программы по состоянию на 01.01.2018
Наименование государственной программы | [5 empty] | ___________«Доступная среда»__________
(указать наименование государственной программы)
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | __Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики ____
(указать наименование исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики)
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ГП | Пп | ОМ | М
39 | 1 |  |  | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
39 | 1 | 01 |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | Общий объем финансирования Программы в 2017 году на реализацию мероприятий предусмотрен в размере 88771,29 тыс. руб. В рамках реализации Программы в 2017 году(за счет средств федерального бюджета) адаптировано 8 организаций здравоохранения, 2 организации спорта, 2 учреждения культуры, 8 организаций социального обслуживания, 3 учреждения службы занятости, 6 образовательных организаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций, оборудовать пешеходные и транспортные коммуникации республики. Всего адаптировано с целью доступности для инвалидов 29 приоритетных объектов социальной инфраструктуры (произведена установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.). Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 54,2%
39 | 1 | 01 | 01 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации, технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ по адаптации учреждений с целью доступности для инвалидов (строительство лифтовой шахты и монтаж лифтового оборудования, установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство образования и науки Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики; Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Доступ инвалида к объектам социальной инфраструктуры. | Для разработки проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проекта, проведение паспортизации Министерству здравоохранения Удмуртской Республики 200,0 тыс. рублей, Министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики 200,0 тыс. рублей, Министерству культуры и туризма Удмуртской Рсепублики 200,0 тыс. рублей, Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики 200,0 тыс рублей, Министерству социальной полтики и труда Удмуртской Республики 500,0 тыс. рублей
39 | 1 | 01 | 02 | Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.), приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, автотранспорта для перевозки детей-инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Обеспечение полноценной интеграции детей-инвалидов с обществом, доступ к специальному учебному, реабилитационному, компьютерному оборудованию. | Министерством образования и науки Удмуртской Республики в 2017 году адаптированы 24 учреждения. На адаптацию объектов в 2017 году было выделено из федерального бюджета 7999,2 тыс.рублей, из республиканского – 8842,8 тыс. рублей. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста 97% доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 35% (адаптировано по состоянию на 31.12.2017 31 организаций из 97) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций 17% (адаптировано по состоянию на 31.12.2017 110 организаций из 609) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста 85% доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 22,3% (адаптировано по состоянию на 31.12.2017 135 организаций из 583) доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций 11,28%
39 | 1 | 01 | 03 | Адаптация медицинских организаций с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Доступ инвалидов к медицинским организациям. | Министерством здравоохранения Удмуртской Республики в 2017 году адаптировано 10 учреждений здравоохранения, в том числеосуществлена адаптация входных групп, установка средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений. Всего адаптировано 54 учреждения из 103. доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 55,2%
39 | 1 | 01 | 04 | Адаптация спортивных объектов с учетом доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, приобретение специализированного спортивного инвентаря, тренажеров, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Доступ инвалидам в спортивные объекты и участие в спортивных мероприятиях. | В целях развития физкультурного и спортивного движения, направленного на адаптацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями здоровья в 2017 году было оказано содействие общественным объединениям инвалидов в приобретении спортивною оборудования в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда». Так, в целях развития спорта (слепых ИРООИ «федерация Спортивная федерация слепых») приобретено спортивное оборудование на сумму 1 084 000 рублей (часы шахматные говорящие со шрифтом Брайля, домино для слабовидящих, мяч для игры в гандбол, специальные очки для слепых, шахматы тактильные, велосипед-тандем адаптированный с учетом особенностей спортсменов спорта слепых, табло спортивное информационное). В целях развития спорта лиц с поражением ОДА (РОО «Федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата», для клуба любителей баскетбола на колясках, федерации ИГООИ «Футбольный клуб инвалидов «Зенит») на сумму 3 349 010 руб. (беговая дорожка, подставка для приседаний, стол для армрестлинга, кардиотренажер специализированный, спортивные коляски для баскетбола, кресло-коляска спортивная, тренажер для спортивной кресло - коляски, костыли локтевые, ортопедические скутера, клюшки игрока следж, сани слелжхоккейные). В 2017 году в целях повышения доступности для посещений маломобильными группами населения проведена адаптация 2 объектов, находящихся в оперативном управлении подведомственных учреждений Минспорта Удмуртской Республики, а именно футбольный манеж по адресу г.Ижевск, ул. Зенитная, 5а и спортивная база (общежише) по адрес) г. Ижевск. Славянское шоссе, 0/13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов 59,6% доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения 67,5%
39 | 1 | 01 | 05 | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Возможность инвалидам посещать учреждения культуры. | Министерством культуры и туризма Удмуртской Республики в 2017 году адаптировано 19 зданий из 22 имеющихся. На адаптацию учреждений культуры в 2017 году было направлено 7226,4 тыс. рублей, из них: 5690,8 тыс. рублей – бюджет Удмуртской Республики, 1535, 7 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Все 6 государственных театров Удмуртии, Филармонический концертный зал, Республиканский дом народного творчества, Государственный цирк Удмуртии, Национальный театр декоративно-прикладного искусства и ремесел, Центр повышения квалификации работников культуры, 6 государственных музеев, Республиканская библиотека для детей и юношества, Колледж культуры имеют возможность принимать у себя людей с различной инвалидностью, в том числе детей-инвалидов. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры 46,6%
39 | 1 | 01 | 06 | Адаптация организаций социального обслуживания с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений, оснащение специализи-рованным оборудованием, в том числе реабилитационным и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Возможность инвалидам получать государственные услуги и реабилитационные мероприятия. | Министерством социальной политики и труда Удмуртской Республики в 2017 году адаптировано 13 зданий : Автономные учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики: «Комплексный центр социального обслуживания населения Индустриального района города Ижевска», «Комплексный центр социального обслуживания населения Устиновского района города Ижевска», «Комплексный центр социального обслуживания населения Селтинского района», «Комплексный центр социального об-служивания населения Завьяловского района», Отделы социальной защиты населения в Юкаменском районе, Сюмсинском районе, Камбарском районе, Кизнерском районе ; Автономные стационарные учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики: «Сарапульский психонев-рологический интернат» с. Киясово, Бюджетные стационарные учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики: «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов» , «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Управление социальной защиты населения в городе Воткинске, Бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сарапульский колледж для инвалидов» . Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты 62,2%
39 | 1 | 01 | 07 | Адаптация учреждений службы занятости с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) | Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Возможность инвалидам получать услуги в центрах занятости населения. | Всего адаптировано 13 учреждений из 27, адаптация начата еще в 8 учреждениях занятости. Осуществлено обустройство пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, оснащение индукционными петлями, расширение дверных проемов, переоборудование санитарно-бытовых помещений.
39 | 1 | 01 | 08 | Оборудование пешеходных и транспортных коммуникаций, остановок общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, тактильной плитки, занижение бордюрного камня, приобретение специализированного электротранспорта, приобретение подвижного состава (автобусов) общего пользования и др.) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики | 2017 – 2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Улучшение качества жизни инвалидов, доступ к значимым объектам | Начиная с 2012 года, организациями автомобильного транспорта закупались автобусы с пониженным уровнем пола марки МАЗ-103.465, НеФАЗ-5299-22. По состоянию на 1 января 2013 года было введено в эксплуатацию 50 единиц, на 1 января 2014 года – 105 единиц, в 2015, 2016, 2017, 2018 гг. подвижной состав с пониженным уровнем пола не приобретался. В настоящее время в Удмуртской Республике эксплуатируется около 950 автобусов, из которых 105 автобусов с пониженным уровнем пола и откидывающейся аппарелью для удобства заезда инвалидов на колясках. МУП «ИжГорЭлектроТранс» осуществляет перевозку пассажиров городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам в г. Ижевске. В составе предприятия трамвайно-троллейбусное управление (два трамвайных депо: 219 трамваев моделей - Tatra T3, Tatra T6B5, Tatra KT4, 71-402, 71-619 и два троллейбусных парка: 226 троллейбусов моделей - ЗиУ-682, ЗиУ 682Г-016, ВМЗ-273, Тролза-5264, БТЗ 5276). В парке МУП «ИжГорЭлектроТранс» г. Ижевска имеется 4 низкопольных троллейбуса. Подвижной состав оснащен дополнительными дублирующими лобовыми и боковыми маршрутными указателями, по которым произведена замена цветового обозначения, а их освещение заменено на светодиодное. Поручни и ступени подвижного состава выполнены контрастными цветами. Трамваи, имеющие техническую возможность, во время стоянки на остановочных пунктах оповещают пассажиров о номере маршрута движения. Адаптирован участок дороги Ижевск-Гольяны, проходящий по селу Завьялово, напротив Завьяловской ЦРБ: созданы 2 остановочных пункта, регулируемый пешеходный переход и освещение участка дороги. доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры 66% доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) 15,1% в том числе доля парка подвижного состава автомобильного (автобусного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава автомобильного (автобусного) транспорта 22% доля парка подвижного состава городского наземного электрического (троллейбусного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава городского наземного электрического (троллейбусного) транспорта 1,7% доля парка подвижного состава городского наземного электрического (трамвайного) транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке подвижного состава городского наземного электрического (трамвайного) транспорта 0%
39 | 1 | 01 | 09 | Оснащение специальным оборудованием зданий государственных органов для удобства и комфорта мест оказания государственных услуг инвалидам (установка подъемного устройства в здании Министерства социальной, семейной и демографической политики УР по адресу: г. Ижевск ул. Ломоносова, д. 5, в том числе проведение государственной экспертизы проекта, авторский и технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж лифтового оборудования, подъемных устройств, информационных табло с тактильной пространственно-рельефной информацией, переоборудование санитарно-бытовых помещений и др.) и автотранспортом | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества оказанных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья. | Строительно-монтажные работы по созданию доступности здания Министерства начаты в 2016 году, в 2017 году продолжены, заверщение работ планируется в 2018 году. доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 54,2%
39 | 1 | 01 | 10 | Размещение аудио - и видеоматериалов по вопросам формирования доступной среды и реабилитации инвалидов на республиканских теле- и (или) радиоканалах | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики |  | отчетный период на 01.01.2018 | Информирование инвалидов по слуху на республиканском телеканале «Моя Удмуртия», возможность организовать прокат социальных видеороликов, направленных на формирование толерантного отношения общества к инвалидам. | Размещено 3 ТВ ролика на телеканале "Моя Удмуртия" , хронометражем 7438 сек. с сентября по ноябрь 2017г.; размещено 3 РВ ролика на радио "Моя Удмуртия", хронометражем 34110 сек.
39 | 1 | 02 |  | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 24%
39 | 1 | 02 | 01 | Обеспечение учреждений культуры (музеи, театры, выставочные залы, библиотеки) оборудованием, адаптированным для инвалидов (описание объектов искусства шрифтом Брайля, голосовое дублирование, индивидуальные беспроводные устройства, компьютеры с экранным доступом для инвалидов по зрению и др.) | Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение посещаемости культурно-массовых мероприятий лицами с ограниченными возможностями. Позволит инвалидам обучаться компьютерной грамоте. | В двух учреждениях культуры БУК УР «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств» и БПОР УР «Удмуртский республиканский колледж культуры" организовано рабочее место для инвалидов: компьютер, клавиатура для слепых, мышь, колонки, ПО, приобретена система Диалог. . Библиотечное информационное обслуживание инвалидов, в том числе инвалидов по зрению в Удмуртской Республике осуществляется Региональным центром организации библиотечного обслуживания слепых слабовидящих граждан Национальной библиотеки Удмуртской Республики и сетью библиотечных пунктов. Услугами национальной библиотеки и библиотечных пунктов в 2017 году воспользовались 7316 пользователей (из них 1355 инвалиды по зрению, 5597 инвалиды других категорий, члены их семей, родители детей-инвалидов, специалисты по работе с инвалидами). На надомном обслуживании находятся 246 человек. Число посещений библиотечных пунктов за отчетный период составило 65517, из них посещение массовых мероприятий – 24490, в том числе 9874 посещений детьми до 14 лет. Общее число книговыдач в 2017 году составило 30034 документа, из них рельефно-точечным шрифтом – 4781 экземпляр, «говорящие» книги на кассетах, CD, DVD-дисках – 164444 экземпляра, укрупненным шрифтом – 3799 экземпляров, рельефно-графических пособий – 14 экземпляров. На 01 апреля 2018 года фонд документов в специальных форматах для людей с нарушениями зрения составляет 60 988 экземпляров, большая часть которых входит в состав фонда Национальной библиотеки Удмуртской Республики.
39 | 1 | 02 | 02 | Оснащение специализированным оборудованием, в том числе реабилитационным, организаций социального обслуживания (индивидуальные подъемники для инвалидов, трансформируемые столы с изменением угла наклона, приобретение специализированного автотранспорта для инвалидов и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества реабилитационных услуг лицам с ограниченными возможностями. | В 2017 году в рамках Программы было приобретено специализированное оборудование для 5 организаций социального обслуживания и 3 реабилитацитационных центров:вертикализатор, стол для песочной терапии, интерактивные столы и др.
39 | 1 | 02 | 03 | Создание службы «Социального такси» в городах Удмуртской Республики | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Доступ участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I, II группы, детям-инвалидам, гражданам, проходящим амбулаторное лечение гемодиализом, пользоваться услугами службы «Социального такси» и беспрепятственно добираться к объектам социальной инфраструктуры. | В городах республики работает служба «Социальное такси». В 2017 году заключены 9 договоров на оказание услуг социального такси с организациями (индивидуальными предпринимателями), предоставляющими транспортные услуги по перевозке населения. За 2017 год услуги социального такси получили 1199 инвалидов (поездок – 29755).
39 | 1 | 02 | 04 | Поддержка программ развития общественных организаций, деятельность которых направлена на развитие видов спорта, включенных в программу паралимпийских и сурдлимпийских игр | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Улучшение качества жизни инвалидов, семей, воспитывающих детей-инвалидов, развития индивидуальных спортивных способностей и приобретения новых знаний и умений в спортивных направлениях. |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 1 | 02 | 05 | Создание единой базы персонифицированного учета инвалидов в Удмуртской Республике, формирование и обновление карты доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Доступ инвалидам к информации о доступности объектов и услуг, а также возможность получения информации об общественном транспорте в режиме реального времени (обычные и низкопольные автобусы). |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 1 | 02 | 06 | Создание и сопровождение диспетчерской службы для инвалидов по слуху | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение оказания консультационно-информативной, социальной помощи обратившимся инвалидам по слуху. | Создана в 2017 году в КЦСОН Завьяловского района, продолжила функционировать в 5 КЦСОН города Ижевска
39 | 1 | 03 |  | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере 12%
39 | 1 | 03 | 01 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации не слышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение оказания квалифицированной консультационно-информативной, социальной помощи инвалидам по слуху. | В октябре 2017 году Министерством совместно с Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общества слепых» организовано обучение 4 специалистов по тифлосурдопереводу в Российском государственном социальном университете (г. Москва). Совместно с Удмуртским республиканским отделением общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" проведено обучение по русскому жестовому языку.
39 | 1 | 03 | 02 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций, семинаров по проблемам реабилитации и социальной поддержки инвалидов и детей–инвалидов, формирования доступной среды, а также участие во Всероссийских конференциях, семинарах по данной проблематике | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества специалистов республиканских министерств и ведомств, их подведомственных учреждений, специалистов муниципальных образований, прошедших обучение по вопросам паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры, их адаптации с учетом доступа для инвалидов, оказания ситуационной помощи, реабилитации. | В июне 2017 года, совместно со специалистами автономной некоммерческой организации «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех», учредителем которой является Общероссийская общественная организация Всероссийское общество инвалидов, г. Москва, проведен республиканский семинар «Подготовка экспертов в Системе добровольной сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ». В рамках семинара произведено обучение экспертов в области создания безбарьерной среды для инвалидов Системы добровольной сертификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ» Всероссийского общества инвалидов с выдачей сертификатов. • Ассоциацией родителей детей - инвалидов Удмуртской Республики при активной поддержке Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики и Министерства культуры и туризма Удмуртской Республики с конца 2017 года реализуется социальный проект «Мы все из одной глины». Проект направлен на социализацию детей с особенностями развития. С 09 по 11 ноября 2017 года с целью обмена опытом делегация от Удмуртской Республики приняла активное участие в выставке«ИнваЭкспо. Общество для всех». Удмуртская Республика в г. Москве, КВЦ «Сокольники» Стенд Удмуртской Республики отражал работу, проводимую в республике с инвалидами всех возрастов. На стенде представлены 9 учреждений различной ведомственной подчиненности и представители бизнеса, в том числе производящие товары под брендом «Сделано в Удмуртии». По итогам выставки стенд Удмуртской Республики признан лучшим среди субъектов Российской Федерации. Работа Удмуртии была отмечена вице-президентом Паралимпийского комитета России Цариком Анатолием Владимировичем;
39 | 1 | 03 | 03 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества специалистов учреждений спортивной направленности, прошедших обучение по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту среди инвалидов (в том числе детей-инвалидов) | В 2017 году создана Спортивно-адаптивная школа, главной целью работы которой является развитие адаптивной физической культуры и спорта инвалидов на территории Удмуртии. В целях решения актуальных проблем кадрового обеспечения системы развития адаптивной физической культуры и спорта Удмуртской Республики в октябре-декабре 2017 года Минспортом УР организованы и проведены курсы профессиональной переподготовки на базе ФГБОУ «Удмуртский государственный университет». Обучение прошли 20 тренеров спортивных сборных команд Удмуртской Республики по спорт) слепых, спорту глухих и спорту ПОДА, по итогам обучения им присвоена новая квалификация «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту».
39 | 1 | 03 | 04 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями и создание доступной и доброжелательной атмосферы для людей с инвалидностью в обществе. | Издание печатной продукции в рамках инновационного социального проекта по применению адаптивной физической культуры для детей-инвалидов «Мы доедем! Мы дойдем!», реализованного стационарным учреждением социального обслуживания «Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: "От гиподинамики до активной двигаельной мобильности", "Механотерапия в реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями", "Развитие навыков вертикальной ходьбы с использованием тренажера-вертикализатора "Ардос", "Учимся писать сказки", "Волонтеры в реализации проекта".
39 | 1 | 04 |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов 51,2%
39 | 1 | 04 | 01 | Создание детской открытой игровой площадки, адаптированной для детей-инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Создание детской открытой игровой площадки, которая будет полностью адаптирована для детей-инвалидов, оснащена необходимыми подъездными путями и игровыми элементами. | Создана полностью адаптирована для детей-инвалидов 3 игровая площадка на территории БУЗ УР "РДКПНБ"Нейрон"МЗ УР"Нейрон
39 | 1 | 04 | 02 | Организация субтитрирования и сурдоперевода региональных телевизионных передач | Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность своевременно получать новостную информацию на республиканском телеканале «Моя Удмуртия». | Организация сурдоперевода в дневной программе "Новости 10 мин" с сентября по декабрь включительно в кол-ве 67 выпусков; Организация титрования вечернего выпуска "Новости 15 мин." с апреля по декабрь в кол-ве 195 выпуска и авторских программ в кол-ве 41 шт.;Организация сурдоперевода в утренней программе "Новости 10 мин" с апреля по ноябрь включительно в кол-ве 183 выпуска
39 | 1 | 04 | 03 | Проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих группу инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики; Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Изменение отношения общества к лицам с ограниченными возможностями, что способствует развитию и реализации творческого потенциала инвалидов. | Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики в рамках взаимодействия с общественными объединениями инвалидов ежегодно проводятся более 100 спортивно-массовых мероприятий муниципального и регионального уровня. Инвалиды привлекаются к участию в соревнованиях по различным видам спорта, массовых спортивных акциях и фестивалях, становятся участниками спартакиадного движения. Самым представительным событием в Удмуртии является ежегодная Республиканская летняя спартакиада инвалидного спорта, объединяющая участников с нарушением зрения, слуха, поражением опорно-двигательного аппарата. В 2017 году общее количество участников составила 360 человек, география – 24 муниципальных образования Удмуртии (в том числе 5 городских округов). Популярностью пользуется Фестиваль Удмуртской региональной организации Всероссийского общества инвалидов «Испытай себя», весенний фестиваль инвалидного спорта и рыболовный фестиваль инвалидов на колясках Удмуртской республиканской общественной организации «Благо». В 2017 году список физкультурных проектов региона пополнила I зимняя Спартакиада инвалидного спорта. Лучшие спортсмены в составе 48 участников из различных муниципальных образований представили нашу Республику на II Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов в городе Ханты-Мансийск, заняв второе место из 30 сборных команд субъектов России. В 2017 году состоялся Первый инклюзивный турнир по настольным играм. Участие в нем приняли 15 команд из 13 муниципальных образований Удмуртской Республики. В программу соревнований вошли три спортивные дисциплины: джакколо, шаффлборд и новус. В рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда» были приобретены настольные игры на сумму 79600 тыс. руб. В регионе развивается движения Специальной Олимпиады. Выполняя задачу по массовому вовлечению в движение Специальной Олимпиады граждан с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проводятся раз в четыре года под эгидой Всемирной Специальной Олимпиады (SOI) направлены на социальную адаптацию и интеграцию в общество людей с нарушениями интеллекта. Проведение итогового фестиваля в Зоопарке в рамках инновационного социального проекта по применению адаптивной физической культуры для детей-инвалидов «Мы доедем! Мы дойдем!», реализованного стационарным учреждением социального обслуживания «Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
39 | 1 | 04 | 04 | Взаимодействие с коммерческими организациями, осуществляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, спорта и культуры, в части обеспечения закупки оборудования, необходимого для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Улучшение качества жизни инвалидов по слуху, возможность посещать культурно - массовые мероприятия. |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 2 |  |  | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018
39 | 2 | 01 |  | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | На базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» создан и активно работает Республиканский центр содействия трудоустройству выпускников. доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций 22% доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (по отношению к предыдущему году) 102% доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и выбывших по причине академической неуспеваемости менее 8% доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования относительно принятых на обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 67,5% доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью 80%
39 | 2 | 01 | 01 | Адаптация объектов профессионального образования с целью обеспечения доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества учащихся инвалидов, получающих профессиональное образование.
39 | 2 | 02 |  | Организация межведомственной системы профилактики детской инвалидности путем развития службы раннего вмешательства | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | количество инвалидов (в том числе детей-инвалидов), получивших реабилитационные и абилитационные услуги 3070
39 | 2 | 02 | 01 | Оснащение реабилитационным оборудованием реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества реабилитационных услуг. |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 2 | 02 | 02 | Оснащение медицинским, реабилитационным оборудованием медицинских организаций | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества медицинских, реабилитационных услуг. |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 2 | 02 | 03 | Организация обучения специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2017-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение количества специалистов, прошедших обучение по вопросам внедрения современных реабилитационных методик в системе ранней помощи | Проведен первый цикл обучения специалистами Санкт -Петербургского института раннего вмешательства, работы по созданию службы ранней помощи запланированы на 2018 год
39 | 2 | 02 | 04 | Организация межведомственного взаимодействия и профессионального сотрудничества в ранней коррекционной и реабилитационной работе с детьми – инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и семьями их воспитывающим | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики; Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 2018-2022 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. |  | Средств на данное мероприятие в 2017 году не выделялись
39 | 3 |  |  | Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве | Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 51%
39 | 3 | 01 |  | Организация сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида видов трудовой деятельности | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 |  | В Удмуртской Республике ведется активная работа по оказанию содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования создания специальных рабочих мест для их трудоустройства. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 51%
39 | 3 | 01 | 01 | Осуществление взаимодействия с инвалидами молодого возраста в целях выявления барьеров, препятствующих их трудоустройству и оказания им содействия в поиске работодателя | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение числа трудоустроенных инвалидов молодого возраста | в 2017 году обратилось 1707 инвалидов;- прошли обучение 105 безработных инвалидов;численность ищущих работу инвалидов, состоящих на учете на 1 января 2017 года, – 620, из них безработных – 545. Предоставлены государственные услуги: по профессиональной ориентации граждан – 1697 человек; по психологической поддержке безработных граждан – 707 человек; по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда – 756 человек; по содействию самозанятости – 228 человек. Трудоустроено 747 инвалидов, в том числе 221 человек в рамках временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в общественных работах приняли участие 61 человек; доля инвалидов молодого возраста, получивших мероприятия по сопровождению при трудоустройстве, в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 75%
39 | 3 | 01 | 02 | Информирование инвалидов молодого возраста об имеющихся вакансиях | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018
39 | 3 | 01 | 03 | Содействие инвалидам молодого возраста в составлении резюме и направлении его работодателям | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018
39 | 3 | 01 | 04 | Оказание помощи инвалидам молодого возраста, в том числе их сопровождение, при проведении собеседований с работодателями, а также при поступлении на работу | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018
39 | 3 | 01 | 05 | Формирование доступного маршрута передвижения до места работы и оказание помощи в его освоении | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018
39 | 3 | 01 | 06 | Составление индивидуальных профессиональных планов развития инвалидов молодого возраста, выпускающихся из образовательных организаций и оказание содействия в их реализации | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | С целью реализации мер, направленных на содействие трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций, в том числе имеющих статус инвалида, приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 14 марта 2016 года №149 на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» был создан республиканский центр содействия трудоустройству выпускников (далее - РЦСТВ). На РЦСТВ в рамках своих полномочий были возложены дополнительные полномочия по методическому, мониторинговому и информационному обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных подпрофаммой «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» Государственной программы Удмуртской Республики «Доступная среда». В 2017 году РЦСТВ для лиц, ответственных в профессиональных образовательных организациях за организацию трудоустройства выпускников, проведен семинар-практикум на тему «Внедрение в практику индивидуального перспективного плана профессионального развития выпускника». . 27 октября 2017 года в 27 профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики для студентов - выпускников 2018 года состоялся Единый профориентационный урок «Профессионал будущего: эффективное обучение и успешное трудоустройство», целью которого явилось оказание содействия их профессиональному развитию. В ходе урока специалисты служб содействия трудоустройству выпускников, созданных в профессиональных образовательных организациях, ознакомили обучающихся с ситуацией на рынке труда Удмуртской Республики, методикой создания индивидуального перспективного плана профессионального развития обучающегося, технологиями эффективного трудоустройства. Специалистами 83 предприятий, организаций Удмуртской Республики были озвучены перспективы развития отраслей экономики региона, обозначены возможности трудоустройства, выстраивания карьерной траектории молодого специалиста. Единый урок посетили 4067 студентов, из них 3209 являются выпускниками 2018 года. Доля обучающихся инвалидов молодого возраста, принявших участие в профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся инвалидов молодого возраста 85%
39 | 3 | 01 | 07 | Разработка методических материалов по вопросам сопровождения при трудоустройстве инвалидам молодого возраста, выпускающимся из профессиональных образовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | Республиканским центром содействия трудоустройству выпускников" Разработаны и доведены до сведения профессиональных образовательных организаций методические рекомендации «Содействие трудоустройству выпускников: индивидуальный перспективный план профессионального развития выпускника»
39 | 3 | 02 |  | Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных инвалидов молодого возраста | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение числа инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование | Приступили к профессиональному обучению и получению дополнительного профессионального образования 105 безработных инвалидов. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости населения Удмуртской Республики, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения Удмуртской Республики 51%
39 | 3 | 02 | 01 | Оказание помощи в получении профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработным инвалидам молодого возраста | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение числа инвалидов, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование
39 | 3 | 02 | 02 | Определение базовых профессиональных организаций для обучения безработных инвалидов молодого возраста по направлениям профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», БПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В. Воскресенского», ГАУ УР «Республиканский учебно-методический центр службы занятости населения»
39 | 3 | 03 |  | Организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности
39 | 3 | 03 | 01 | Мониторинг профориентационных намерений инвалидов молодого возраста, в том числе обучающихся в старших классах общеобразовательных организаций | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ) | На основании распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 3 марта 2008 года № 167-р на базе БПОУ УР «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий им. А.В. Воскресенского» был создан Центр профессиональной ориентации и подготовки трудовых ресурсов (далее - ЦПО). С учетом задач, определенных в сфере содействия трудоустройству выпускников из числа инвалидов, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования, Министерством на ЦПО были возложены дополнительные полномочия по следующим направлениям: мониторинг профессиональных намерений обучающихся, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая общеобразовательные организации;проведение профориентационной работы для «неопределившихся» обучающихся, в том числе инвалидов, и их родителей; привлечение работодателей к профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций. ЦПО проведен мониторинг профессиональных намерений обучающихся, в том числе инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая общеобразовательные организации г. Ижевска и Удмуртской Республики. Так в течение 2016-2017 учебного года проведен опрос обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций г. Ижевска, в котором приняло участие 572 человека. Анкета предлагалась школьникам после профориентационного тестирования и была направлена на выявление предпочтительной сферы деятельности и возможной профессии или специальности. Подобное анкетирование (мониторинг) планируется проводить ежегодно с обучающимися общеобразовательных организаций Удмуртской Республики. доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 85%
39 | 3 | 03 | 02 | Организация профориентационного консультирования инвалидов молодого возраста | Министерство труда и миграционной политики политики Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение числа инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы в профессиональном самоопределении, выборе возможных направлений профессиональной деятельности | Органами службы занятости в Удмуртской Республике в 2017 году была предоставлен государственная услуга по профессиональной ориентации граждан – 1697 человек; Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования 41% доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования 41,5% доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования 41,5% Профориентационная работа для «не определившихся» обучающихся, в том числе инвалидов и их родителей, проводится по следующим направлениям: проведение компьютерного тестирования по определению профессиональной направленности обучающихся 9 классов школ г. Ижевска и Удмуртской Республики (количество тестируемых - около 1000 учащихся в течение учебного года); проведение профессиональных проб для учащихся 9-х классов по профессиям «Мастер по обработке цифровой информации», «Токарь», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (около 600 человек в течение учебного года). С апреля 2016 года в Удмуртской Республике началась работа по исполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка -инвалида (далее - ИПРА). В соответствии с приказом Министерства от 08 ноября 2016 года № 883 исполнителем по реализации мероприятий по психолого-психологической реабилитации и абилитации по типу «Профессиональная ориентация, оказываемая в образовательной организации» был также назначен ЦПО. Работа по выполнению данной программы начата с декабря 2016 г. В период с декабря 2016 года по июнь 2017 года в профориентационных мероприятиях приняли участие 97 детей - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Удмуртской Республики.В 2017 году разработаны открытые инновационные проекты «Карьера профессионала: от цели к воплощению», «Точка роста», «Предпринимательские сезоны», срок реализации которых рассчитан на 2017-2020 годы. Проекты одобрены на заседании республиканского методического объединения лиц профессиональных образовательных организаций, ответственных за трудоустройство. В рамках реализации проектов «Точка роста», «Карьера профессионала: от цели к воплощению» для профессиональных образовательных организаций проведены: - «семинар-практикум «Технологии современного коучинга «Ресурсы стрессоустойчивое»; - воркшоп (мероприятие, ориентированное на динамичное знакомство с новым умением) Идеальная Ярмарка вакансий». - круглый стол с участием представителей работодателей, рекрутинговых агентств «Soft-skills@ компетенции студентов. Нужны ли они работодателю, важны ли они для студента». 17 октября 2017 г. в рамках деловой программы первого регионального чемпионата «Абилимпикс» состоялся республиканский семинар для руководителей центров содействия трудоустройства выпускников по теме «Трудоустройство выпускников с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования». Участники семинара ознакомились с технологией заключения трудовых договоров, с ресурсами служб занятости населения для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. Был представлен опыт работы и обсуждены проблемы, возникающие при организации трудоустройства выпускников с инвалидностью БПОУ «Сарапульский колледж для инвалидов» и Школы ружейного мастерства им. Леонарда Васева. Представителями Удмуртской республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» и Удмуртской республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» были озвучены особенности профессиональной адаптации на рабочем месте молодых специалистов с инвалидностью.
39 | 3 | 03 | 03 | Разработка адаптированных интегрированных основных программ для обучения инвалидов молодого возраста с психофизическими нарушениями в условиях инклюзивного профессионального образования | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ)
39 | 3 | 03 | 04 | Организация и проведение мероприятий профессионально-карьерного сопровождения инвалидов молодого возраста, мероприятий по развитию предпринимательских навыков у инвалидов молодого возраста | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ)
39 | 3 | 03 | 05 | Разработка проектов делового сотрудничества профессиональных образовательных организаций с работодателями и кадровыми службами предприятий Удмуртской Республики, органов службы занятости населения Удмуртской Республики по обучению и трудоустройству инвалидов | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2017-2020 гг. | отчетный период на 01.01.2018 | Увеличение доли участвующих в профориентационных мероприятиях обучающихся инвалидов молодого возраста (в т.ч. учащихся старших классов общеобразовательных школ)