УТВЕРЖДЕН

Координационным советом по реализации

демографической и семейной политики

в Удмуртской Республике,

протокол от 19.03.2020 года № 2

**План мероприятий**

**(«дорожная карта») по реализации мер в Удмуртской Республике, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года**

I. Общие положения

План мероприятий («дорожная карта») по реализации мер в Удмуртской Республике, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года разработан в соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=E0390064DECA7A09D5A060ECD84A3957E8A7AD961A8EEC43EF3163997B4A72E95F10A04951EAA478816A8D6ABC5E862EEF613978D58D4F21C3O7O) демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, во исполнение Плана мероприятий («дорожной картой») по реализации мер, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года, утвержденного 27.12.2019 г. Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации.

План мероприятий («дорожная карта») по реализации мер в Удмуртской Республике, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года (далее - План мероприятий по профилактике социального сиротства) предполагает активизацию работы органов и организаций в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия в регионе и, как следствие, сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, так называемых «социальных сирот».

По состоянию на 01.01.2020 года в органах опеки и попечительства Удмуртской Республики на учете состоит 4549 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 86,3% (4269) переданы на семейные формы устройства, 13,3 % (659 детей) находятся под надзором организациях для детей -сирот.

76,4% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, относятся к категории «социальных сирот», чьи родители лишены (ограничены) родительских прав, находятся в местах лишения свободы, объявлены в розыск.

Анализ ситуации с профилактикой социального сиротства и семейного неблагополучия, жизнеустройством детей, лишенных родительского попечения, в Удмуртской Республике позволил выявить несколько характерных тенденций в развитии данного направления.

1. Основной причиной социального сиротства детей является лишение (ограничение) родителей родительских прав по основаниям, связанным с неисполнением родителями своих обязанностей по жизнеобеспечению детей, отсутствием условий для воспитания детей, отсутствие контроля за воспитанием и обучением детей, с ведением асоциального и аморального образа жизни (злоупотребление спиртными напитками, наркотическими и токсическими средствами), оставлением детей в обстановке, представляющей угрозу для их жизни и здоровья, а также в связи с жестоким обращением с детьми.

Численность детей, чьи родители лишены (ограничены) родительских прав, на протяжении последних лет несколько уменьшилась, но остается высокой: 2017 год – 491 детей, у которых лишены (ограничены) родительских прав оба родителя или единственный родитель, 2018 год – 418 детей, 2019 год – 413 детей.

Как правило, лишению (ограничению) родительских прав предшествует длительный период уклонения родителей от выполнения обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав ребенка, пренебрежение нуждами ребенка и отрицательное влияние на его поведение. В соответствии с законодательством Российской Федерации такие семьи относятся к категории «семей, находящихся в социально опасном положении».

В Удмуртской Республике по состоянию на 01.01.2020 года проживало 1167 семей, признанных находящимися в социально опасном положении (далее – СОП), количество детей, проживающих в данных семьях, составляло 2416 человек (2018 год - 1065 семей / 2241 ребенок, 2017 год - 1168 семей / 2447 детей). На протяжении ряда лет количество семей, имеющих статус СОП, сохраняет устойчивую динамику, при этом показатель эффективности индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы, проводимой органами и организациями системы профилактики с данными семьями, который оценивается по критерию завершения программ индивидуальной профилактической работы в связи с положительным результатом, остается крайне низким: 2019 год - 18,9 %, 2018 год - 20,4 %, 2017 год - 16,5 %.

Эффективность работы с семьями СОП во многом зависит от такого, на какой стадии неблагополучия выявлена семья. Практика работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организаций социального обслуживания показывает, что наиболее высоким реабилитационным потенциалом обладают семьи, выявленные на ранних стадиях семейного неблагополучия. Выявление семьи на стадии «позднего кризиса», как правило, обрекает усилия органов и организаций системы профилактики «на провал» и приводит в конечном итоге к лишению родителей родительских прав.

2. Вместе с тем, необходимо принять дополнительные меры по профилактике «вторичного сиротства». Меры по активизации устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан на воспитание, должны быть эффективными, не допускать отказ опекунов (попечителей), усыновителей от воспитания приемного ребенка.

3. В рамках работы по профилактике социального сиротства большое значение приобретает вопрос эффективной социализации тех детей, которым по каким-либо объективным причинам не смогли обеспечить воспитание в семье. Качественная подготовка к самостоятельной жизни, высокий уровень социально-бытового ориентирования и последующая грамотная поддержка выпускников организаций для детей-сирот в период адаптации позволит избежать таких негативных социальных явлений как наследственное социальное сиротство, совершение правонарушений и т. д.

II. Цели и задачи

Целью Плана мероприятий по профилактике социального сиротства является стабилизации ситуации, связанной с явлением социального сиротства, принятие кардинальных мер по профилактике семейного неблагополучия, сведению к минимуму случаев, когда ребенок остается без родительского попечения*.*

Для активизации деятельности в данном направлении необходимо решение следующих задач:

поддержка, укрепление и защита семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей;

совершенствование системы работы по раннему выявлению признаков социально опасного положения семей с детьми, проживающих на территории Удмуртской Республики, и механизмов информационного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, осуществляемого в режиме «единого окна», при передаче сведений о выявленных семьях и результатах работы с ними;

внедрение новых форм и технологий работы «со случаем», ориентированных на вывод семей из социально опасного положения, и способствующих реализации прав детей на совместное проживание с родителями;

минимизация фактов отказов матерей от новорожденных в [медицинских организациях](https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/);

повышение качества индивидуального сопровождения семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

расширение сети служб сопровождения замещающих семей на базе организаций для детей-сирот, организаций социального обслуживания, осуществляющих комплексное сопровождение семей

создание постоянно действующей системы обучения и повышения профессиональной квалификации специалистов органов и организаций системы профилактики в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних и профилактики социального сиротства;

развитие системы оказания консультационных услуг;

совершенствование системы подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот;

развитие системы комплексного сопровождения замещающих семей, в том числе в период адаптации ребенка в семье;

совершенствование работы по информированию граждан о мерах государственной поддержки семей;

профилактика возвратов из замещающих семей детей-сирот в организации для детей-сирот;

развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот.

III. Ожидаемые результаты реализации Плана мероприятий по профилактике социального сиротства.

В соответствии с поставленными задачами вводятся целевые индикаторы эффективности реализации Плана мероприятий по профилактике социального сиротства:

увеличение доли семей, находящихся в социально опасном положении, выявленных на ранних стадиях семейного неблагополучия, от общего количества семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводилась индивидуальная профилактическая работа;

увеличение количества семей, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная работа прекращена в связи с улучшением ситуации и снятием статуса СОП;

уменьшение числа лиц, лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;

увеличение числа лиц, восстановленных в родительских правах;

количество отказов матерей от новорожденных детей в [медицинских организациях](https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/);

снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

уменьшение случаев жестокого обращения с детьми в семье.

IV. Основные количественные показатели эффективности деятельности по профилактике социального сиротства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Динамика показателя | | |
| 2019 год | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству детского населения в Удмуртской Республике | % | 1,45 | 1,40 | 1,35 |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, по отношению к общему числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 86,3 | 86,4 | 86,5 |
| 3 | Доля «социальных сирот» по отношению к общему числу детей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 76,7% | 76,0% | 75,5% |
| 4 | Количество семей, выявленных на ранних стадиях социального неблагополучия, в работе с которыми намечена положительная динамика социально-реабилитационного процесса | семья | 220 | 250 | 300 |
| 5 | Доля семей, в отношении которых индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная работа прекращена в связи с улучшением ситуации и снятием статуса СОП, от общего количества семей, признанных находящимися в СОП, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая и социально-реабилитационная работа | % | 18,9 | 19,5 | 21,0 |
| 6 | Численность детей, у которых лишены (ограничены) родительских прав оба родителя или единственный родитель | чел. | 413 | 392 | 370 |
| 7 | Количество отказов матерей от новорожденных детей в [медицинских организациях](https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/) | чел. | 27 | 25 | 25 |
| 8 | Количество детей, в отношении которых отменено решение о передаче ребенка на воспитание в семью | чел. | 55 | 50 | 45 |
| 9 | Число  детей-сирот, возвращенных из замещающих семей в учреждения для детей-сирот | чел. | 45 | 40 | 35 |
| 10 | Количество лиц, восстановленных в родительских правах, либо в отношении которых отменено ограничение в родительских правах | чел. | 36 | 40 | 45 |
| 11 | Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых организовано постинтернатное сопровождение, от общего количества выпускников указанных организаций | % | 80 | 80 | 80 |

V. План мероприятий

(«дорожная карта») по реализации мер в Удмуртской Республике, направленных на профилактику социального сиротства, на период до 2021 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| I. Разработка и совершенствование (актуализация) нормативно-правовых актов Удмуртской Республики | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение новой программы подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, рассчитанной на 72 часа учебной нагрузки | 2 квартал  2020 года | Сокращение количества отмененных решений о принятии ребенка в семью | Минсоцполитики УР,  БУСО «СоДействие» |
| 2 | Разработка и утверждение новой редакции Порядка межведомственного взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями, находящимися в социально опасном положении (далее – СОП), и обеспечении защиты прав и законных интересов детей, проживающих в данных семьях | 2 квартал  2020 года . | Создание для органов и организаций системы профилактики единой организационно-правовой модели работы с семьями и детьми, находящимися в СОП, ориентированной на вывод семей из «социально опасного положения» и сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей, по причине лишения их родительских прав | Минсоцполитики УР |
| 3 | Создание рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в межведомственный приказ от 20.06.2017 года № 663/19/451/301 «Об оказании медицинской, социальной и правовой помощи безнадзорным (беспризорным) несовершеннолетним» в целях повышения эффективности мер индивидуальной профилактической работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, помещенных по акту выявления и учета безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего в лечебно-профилактическое учреждение | 2 квартал  2020 года . | Оперативная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних, помещенных по акту выявления и учета безнадзорного (беспризорного) несовершеннолетнего в медицинскую организацию | Минсоцполитики УР, Минздрав УР, Минобр УР, МВД по УР |
| 4 | Внесение изменений в программу подготовки граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью, с учетом внесенных изменений в федеральное законодательство в сфере опеки и попечительства в части совершенствования системы подбора и подготовки граждан | 3 квартал  2020 года | Помощь гражданам в определении своей готовности к приему на воспитание ребенка, возможностей семьи для его содержания, оказание содействия гражданам в формировании у них воспитательных компетенций, родительских навыков | Минсоцполитики УР,  БУСО «СоДействие» |
| 5 | Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы сопровождения замещающих семей службами по сопровождению, организованными на базе организаций для детей-сирот, социального обслуживания | 1 квартал  2021 год | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы устройства, уменьшение числа отказов опекунов (попечителей), усыновителей от воспитания подопечных | Минсоцполитики УР, орагнизации для детей-сирот, социального обслуживания |
| II. Информационное обеспечение | | | | |
| 1 | Информирование населения о существующих правах и льготах по социальной поддержке материнства и детства | Постоянно | Обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к группам социального риска, а также равного доступа к социальным услугам для всех семей | Минсоцполитики УР, МОиН УР,  ОМСУ |
| 2 | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти, ОМСУ, организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних информации по пропаганде традиционных семейных ценностей, по формированию ответственного родительства и укреплению семейных отношений | Постоянно | Утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи | Органы и организации, участвующие в реализации программы профилактики социального сиротства |
| 3 | Пропаганда семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  информирование граждан о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе | Постоянно | Обеспечение права каждого ребенка на воспитание в семье | Минсоцполитики УР,  ОМСУ (ООиП |
| 4 | Мониторинг деятельности органов опеки и попечительства по вопросам работы с семьей, своевременного принятия мер по защите прав детей, лишения (ограничения) родителей родительских прав, выявления и устройства детей-сирот | Ежеквартально | Своевременное выявление детей-сирот, защита их прав и законных интересов, обеспечение права каждого ребенка на воспитание в семье | Минсоцполитики УР, ОМСУ (ООиП) |
| 5 | Анализ эффективности программ родительского просвещения в соответствии с «критериями оценки результативности и эффективности различных форм и методик реализации программ родительского просвещения», тиражирование лучших практик реализации программ родительского просвещения среди органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Удмуртской Республики | Ежегодно | Анализ и распространение лучших методик по вопросам родительского просвещения | МОиН УР, Минсоцполитики УР |
| 6 | Обеспечение функционирования интернет- порталов, онлайн-консультаций для семей с детьми (в том числе в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» и национального проекта «Демография») | Постоянно | Доступность и оперативность предоставления информации по вопросам поддержки детей и семьи | МОиН УР, Минсоцполитики УР,  образовательные организации,  СОНКО |
| 7 | Анализ и распространение эффективных практик, технологий и методов работы по вопросам профилактики социального сиротства, в том числе использование реестра (банка) по профилактике социального сиротства с доказанной эффективностью в сфере детства, созданного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко | Постоянно | Распространение опыта, размещение информационно-методических материалов в сети «Интернет». Повышение эффективности деятельности по вопросам профилактики социального сиротства. | Минсоцполитики УР,  МОиН УР,  ОМСУ,  организации для детей-сирот, социального обслуживания |
| 8 | Исследование, анализ причин социального сиротства, корректировка планов (программ) с учетом результата ежеквартального мониторинга деятельности органов опеки и попечительства по вопросам работы с семьей, выявленных недостатков в работе | Декабрь  2020 года, декабрь  2021 года | Повышение эффективности деятельности по вопросам профилактики социального сиротства. | Минсоцполитики УР,  МОиН УР,  ОМСУ,  организации для детей-сирот, социального обслуживания |
|  | III. Организационно - методическая работа | | | |
| 1 | Создание республиканской опорной площадки по вопросам защиты прав и интересов детей | 2021 год | Осуществление методического руководства и оказание помощи населению, специалистам органов опеки и попечительства, социальной защиты населения по вопросам воспитания и образования детей, защиты их прав и интересов | Минсоцполитики УР |
| 2 | Реализация проекта «Вектор КДН» | 2020-2021  годы | Совершенствование компетенций в области профилактики правонарушений, безнадзорности и социального сиротства председателей, заместителей председателей и ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Минсоцполитики УР, ОМСУ |
| 3 | Методическое сопровождение служб медиации в Удмуртской Республике и внедрение восстановительно-медиативных технологий в работу с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении | 2020-2021  годы | Развития сети служб медиации в Удмуртской Республике и внедрения восстановительно-медиативных технологий в работу с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении | Минсоцполитики УР, МОиН УР,  ОМСУ, ФГБОУ ВПО УдГУ, образовательные организации, СОНКО |
| 4 | Организация мероприятий, направленных на повышение психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей) в вопросах профилактики социального сиротства | 2020-2021 годы | Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей (законных представителей) | МОиН УР,  Минсоцполитики УР  ОМСУ |
| 5 | Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов:  «Медиативные технологии в деятельности педагога» (март);  «Организация индивидуальной профилактической работы с обучающимися с девиантным поведением» (февраль - март);  «Социально-педагогические технологии работы с детьми «группы риска» (апрель);  «Педагогическая деятельность по профилактике жестокого обращения с детьми и поддержке ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации» (ноябрь- декабрь);  «Инновационные подходы к воспитательной и профилактической деятельности в образовательных организациях» (апрель);  «Организационно - методические условия функционирования консультационных центров поддержки родителей с детьми от 0 до 3 лет» (декабрь) | 2020 год | Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и их родителями в сфере коррекции детско-родительских отношений | МОиН УР,  АОУ ДПО УР ИРО |
| 6 | Организация обучающих семинаров, психологических тренингов, форумов, командировок по обмену опытом по актуальным вопросам защиты прав и интересов детей | 2020 – 2021 годы | Овладение новыми знаниями, умениями и навыками в работе, получение удостоверений (сертификатов).  Профилактика профессионального выгорания | Минсоцполитики УР,  МОиН УР,  БУСО «СоДействие», образовательные организации, организации для детей-сирот, социального обслуживания |
| 7 | Организация и проведение конференций:  Межрегиональная научно-практическая конференция «Школьные службы медиации (примирения): опыт, проблемы, перспективы развития» (ноябрь 2020 года);  Региональная научно-практическая конференция по вопросам профилактики социального сиротства (2 квартал 2021 года) | 2020 -2021 годы | Методическая помощь специалистам, обеспечивающим внедрение медиативных форм работы в образовательных организациях республики.  Знакомство с передовыми технологиями в области профилактики социального сиротства, распространение опыта, поиск решения проблем, связанных с *сохранением ребенка* в кровной семье | МОиН УР,  Минсоцполитики УР,  ОМСУ, образовательные организации, организации социального обслуживания |
| 8 | Разработка и внедрение модуля «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (подсистема «Семьи СОП») программного комплекса «Катарсис: соцзащита» | 4 квартал  2020 года | Создание на территории республики единого информационного пространства в области учета и реализации мероприятий индивидуальной профилактической и социально-реабилитационной работы с семьями и детьми, находящимися в СОП ( в режиме «единого окна») | Минсоцполитики УР, |
| 9 | Расширение сети центров психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей (в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование») | 2020 год | Оказание бесплатной, квалифицированной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей | МОиН УР |
| 10 | Содействие социально ориентированным некоммерческим организациям в создании консультационных центров, оказывающих помощь гражданам, желающим принять ребенка на воспитание в семью, родителям по вопросам воспитания и образования в рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» | 2021 год | Оказание бесплатной, квалифицированной психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей, желающим принять ребенка в семью | МОиН УР, Минсоцполитики УР,  СОНКО |
| 11 | Совершенствование деятельности служб сопровождения замещающих семей | 2020-2021 годы | Сокращение числа возвратов детей из замещающих семей | Минсоцполитики УР, организации для детей-сирот, социального обслуживания |
| 12 | Организация обучающих семинаров, психологических тренингов, повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства | 2020 – 2021 годы | Овладение новыми знаниями, умениями и навыками в работе, получение удостоверений (сертификатов).  Профилактика профессионального выгорания | Минсоцполитики УР,  БУСО «СоДействие» |
| 13 | Проведение научно - практической конференции по профилактике социального сиротства | 2 квартал 2021 года | Знакомство с передовыми технологиями в области профилактики социального сиротства, распространение опыта, поиск решения проблем, связанных с *сохранением ребенка* в кровной семье | Минсоцполитики УР, МОиН УР |
| 14 | Разработка и распространение методических рекомендаций по вопросам репродуктивного здоровья молодежи и подростков, ответственного родительства, семьи и семейных взаимоотношений | 4 квартал  2020 года | Научно-методическое сопровождение специалистов, работающих с несовершеннолетними | МОиН УР,  образовательные организации |
| 15 | Внедрение инновационных технологий и методов работы по оказанию социальных услуг несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 2020-2021 годы | Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми | Минсоцполитки УР, организации социального обслуживания |
|  | IV. Организационная работа с семьей и детьми | | | |
| 1 | Оказание экстренной психологической помощи детям и их родителям (детский телефон доверия 8 (800) 200-01-22) | Постоянно | Гармонизация детско- родительских отношений. Содействие сохранению ребенка в кровной семье | Минспорт УР,  Минсоцполитки УР |
| 2 | Оказание в круглосуточном режиме психологической, юридической, педагогической, бытовой и иных видов помощи женщинам, в т. ч. несовершеннолетним беременным или родившим мамам, находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому насилию, в том числе имеющим намерение отказаться от новорожденного ребенка, не имеющих жилья и средств к существованию | 2020-2021 годы | Повышение эффективности профилактической работы с семьями | Минсоцполиткики УР, КУСО УР «СРЦдН  г. Глазова «Семья»,  БУСО «СоДействие» |
| 3 | Оказание государственной социальной помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, на основе социальных контрактов | Постоянно | Содействие сохранению ребенка в кровной семье | Минсоцполитики УР, территориальные органы Минсоцполитики УР, организации социального обслуживания |
| 4 | Профилактическая работа с родителями, имеющими намерение отказаться от ребенка (в том числе с беременными женщинами) | Постоянно | Содействие сохранению ребенка в кровной семье | Минздрав УР, медицинские организации, Ижевская и Удмуртская епархия |
| 5 | Медико-педагогическое сопровождение детей, проживающих в семьях высокого социального риска | Постоянно | Содействие сохранению ребенка в кровной семье | Минздрав УР,  МОиН УР, КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР» |
| 6 | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении | 2020-2021 годы | Увеличение числа детей и подростков (всех категорий), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в каникулярное время; сохранение и укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; профилактика социального сиротства. | МОиН УР, Минсоцполитики УР,  Минздрав УР, Минспорт УР |
| 7 | Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет в дошкольных образовательных организациях Удмуртской Республики | 2020 год | Оказание помощи семье | МОиН УР,  ОМСУ,  образовательные организации |
| 8 | Реализация системы мер по раннему выявлению детей, семей, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении | Ежегодно,  по отдельному плану | Уменьшение количества детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | МОиН УР, Минсоцполитики УР, органы и организации системы профилактики |
| 9 | Проведение интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ежегодно | Выявление интеллектуальных, спортивных, творческих мероприятий способности детей, обеспечение занятости | МОиН УР, Минсоцполитики УР, органы и учреждения системы профилактики |
| 10 | Организация трудовой занятости детей и подростков в каникулярный период | 2020-2021 годы | Уменьшение случаев противоправных действий среди подростков | Минсоцполитики УР,  Минспорт УР,  ОМСУ |
| 11 | Лечение и профилактика зависимостей (алкогольной, наркотической, токсической) среди детей и родителей | 2020-2021 годы | Содействие сохранению ребенка в кровной семье. Уменьшение случаев противоправных действий среди подростков | Минздрав УР, медицинские организации |
| 12 | Внедрение технологий наставничества в работе с воспитанниками организаций для детей- сирот и социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.  Привлечение социально ориентированных и некоммерческих организаций к решению вопросов профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия и возвращения детей, оставшихся без попечения родителей в кровные семьи | 2020-2021 годы | Оказание поддержки несовершеннолетним оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Передача личного опыта достижения целей, оказание помощи в составлении и достижении намеченого плана, мотивирование участников на освоение важных жизненных компетенций за счет развития качеств личности несовершеннолетнего.  Расширение практики добровольческих организаций в сфере профилактики социального сиротства | Минсоцполитики УР,  организации социального обслуживания, для детей-сирот,  СОНКО,  волонтеры |
| 13 | Оказание детям-сиротам и лицам из числа детей-сирот помощи в социальной адаптации посредством консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, а также предоставления при необходимости возможности временного бесплатного проживания и питания в организациях для детей-сирот | 2020-2021 годы | Обеспечение постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот | Минсоцполитики УР,  организации для детей-сирот |
| 14 | Проведение выездных консультаций для граждан, желающих принять детей-сирот на воспитание, и замещающих родителей, проживающих в территориально удаленных населенных пунктах | 2020-2021 годы | Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми | Минсоцполиткики УР, ГКУСО УР «Республиканский СРЦН»  БУСО «СоДействие» |
| 15 | Организация работы «Участковой социальной службы» | 2020-2021 годы | Повышение эффективности профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении | Минсоцполитики УР, ГКУСО УР «Республиканский СРЦН» |
| 16 | Проведение республиканских акций для оказания помощи семье и детям:  «Помоги собрать ребенка в школу»;  «Крылья ангела»  «Семья»,  ко Дню защиты детей  другие | Ежегодно,  по отдельному графику | Повышение эффективности профилактической работы с семьями, повышение социальной значимости в массовом сознании проблем семьи и детей, оказание помощи семье и детям со стороны государства, населения, общественных организаций, благотворительных фондов | Минсоцполитики УР, ОМСУ, общественные организации, население |
| 17 | Проведение республиканских и региональных этапов всероссийских (окружных) мероприятий, посвященных семье:  «Семья года»;  «День семьи, любви и верности»;  «День матери»;  Успешная семья Приволжья»;  «Семьи Удмуртии – гордость России;  другие | Ежегодно,  по отдельному графику | Воспитательная и просветительская работа среди населения, направленная на формирование и укрепление семейных и традиционных ценностей. | Минсоцполитики УР,  Министерство культуры и туризма УР,  Минспорт УР, Агентство печати и массовых коммуникаций УР,  ОМСУ, организации социального обслуживания |
| 18 | Работа с детьми делинквентного и девиантного поведения | 2020 – 2021 годы | Помощь семье в воспитании детей. Предупреждение асоциального поведения среди подростков. Улучшение, восстановление и сохранение психического здоровья несовершеннолетних | МОиН УР,  Минспорт УР, Минздрав УР,  МВД по УР (по согласованию),  образовательные организации |
| 19 | Реализация федерального пилотного проекта «Нравственные основы семейной жизни. 10-11 классы» на базе 20 образовательных организаций | 2019 - 2020 учебный год | Ознакомление учащихся старших классов с основами семейной жизни. | МОиН УР,  Образовательные организации |
| 20 | Организация республиканских мероприятий, направленных на укрепление статуса семьи | 2020-2021 годы | Содействие сохранения ребенка в кровной семье, оказание эффективной помощи семьям с детьми | Минсоцполитики УР,  МОиН УР,  Минспорт УР,  Минкультуры УР, отделы ЗАГС, Агентство печати УР |
| 21 | Участие во всероссийских акциях, форумах, конкурсах социальных проектов , других мероприятиях, направленных на профилактику социального сиротства | 2020 – 2021 годы | Повышение эффективности профилактической работы с семьями | Органы и организации, участвующие в реализации программы профилактики социального сиротства |

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Сокращения:

# Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» - АОУ ДПО УР ИРО;

# Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики – Агентство печати УР;

БУСО «СоДействие» - Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению «СоДействие»;

# ГКУСО УР «Республиканский СРЦН» - Государственное казенное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики « Республиканский социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

# Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – дети-сироты;

# КДНиЗП - муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

# Казенное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» - КУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»;

# Министерство здравоохранения Удмуртской Республики – Минздрав УР;

# Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики - Минсоцполитики УР;

# Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики - Минспорт УР;

# Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики - Минкультуры УР;

# Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Удмуртской Республики - МКДНиЗП;

# органы местного самоуправления - ОМСУ;

# органы опеки и попечительства муниципальных образований в Удмуртской Республике - ООиП;

# социально ориентированные некоммерческие организации - СОНКО;

# Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – организации для детей-сирот;

# Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» - ФГБОУ ВПО УдГУ.