|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики**  (Минсоцполитики УР) | **200px-Coat_of_arms_of_Udmurtia_svg** | **Удмурт Элькунысь мерлыко политикая**  **но ужъя министерство**  (УЭ мерполитикмин) |
|  | **ПРИКАЗ** |  |
| «11» февраля 2019 года |  | № 25 |
|  | г. Ижевск |  |

###### Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

###### по реализации в 2019 году «пилотного проекта» «Сопровождаемое проживание инвалидов»

В целях реализации в Удмуртской Республике в 2019 году «пилотного проекта» «Сопровождаемое проживание инвалидов» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации в 2019 году «пилотного проекта» «Сопровождаемое проживание инвалидов» (далее – План).
2. Ответственным исполнителям Плана обеспечить исполнение мероприятий в указанные сроки.
3. Управлению по делам инвалидов и организации социального обслуживания (Рудина Г.Ф.) осуществлять оказание методической помощи в реализации мероприятий Плана.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Белоусову М.Е.

Министр Т.Ю. Чуракова

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  приказом Министерства  социальной политики и труда Удмуртской Республики  от «11» февраля 2019 года № 25 |

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») по реализации в 2019 году «пилотного проекта»**

**«Сопровождаемое проживание** **инвалидов»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и принятие плана (программы) сопровождаемого проживания инвалидов | январь 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 2 | Разработка и принятие методики подбора кандидатов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов | январь 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 3 | Подбор кандидатов-инвалидов для подготовки к учебному (тренировочному) сопровождаемому проживанию инвалидов (2 чел) | январь 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 4 | Проведение мероприятий по анализу знаний, умений и навыков кандидатов-инвалидов на сопровождаемое проживание и составление индивидуальных планов обучения | февраль 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 5 | Подбор кадров социальных работников и других специалистов для обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов | февраль 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 6 | Разработка и утверждение положения о проведении сопровождаемого проживания в Канифольном ДДИ | февраль 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 7 | Заключение Соглашения с КЦСОН Первомайского района города Ижевска о предоставлении Канифольному ДДИ помещений для организации учебно-тренировочных квартир для сопровождаемого проживания в специальном доме для одиноких престарелых (г. Ижевск, ул. Партизанская, 26А) | февраль 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.)  КЦСОН Первомайского района города Ижевска (Ившина А.Т.) |
| 8 | Оснащение учебно-тренировочных квартир для сопровождаемого проживания необходимым оборудованием | март 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 9 | Проведение мероприятий по переезду кандидатов-инвалидов в учебно-тренировочные квартиры (г. Ижевск, ул. Партизанская, 26а) | март 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 10 | Организация и проведение сопровождаемого проживания инвалидов  (2 чел.) в учебно-тренировочных квартирах в соответствии с планом (программой) сопровождаемого проживания инвалидов и индивидуальными планами обучения | март 2019 года –  август 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 11 | Оказание содействия инвалидам в получении государственной услуги по профессиональному обучению по востребованным профессиям на рынке труда | март 2019 года –  август 2019 года | Директора ЦЗН  Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 12 | Оказание содействия в трудоустройстве инвалидов, прошедших профессиональное обучение по востребованным профессиям на рынке труда | декабрь 2019 года | Директора ЦЗН  Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 13 | Проведение переговоров с родителями (законными представителями)  по переводу инвалида, прошедшего обучение навыкам самостоятельного проживания, из учебно-тренировочных квартир по месту жительства  (для инвалидов, имеющих родителей (законных представителей) | август 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 14 | Организация и проведение мероприятий по переезду инвалидов, прошедших обучение навыкам самостоятельного проживания, из учебно-тренировочных квартир по месту жительства | сентябрь 2019 года | Канифольный ДДИ (Селякина О.Б.) |
| 15 | Организация оказания социальных услуг по патронажу (дальнейшему сопровождению) инвалидов по месту проживания, в т.ч. социально-психологических услуг инвалиду и членам семьи (при наличии) | декабрь 2019 года | Руководитель КЦСОН (по месту проживания инвалида) |

Используемые сокращения:

Канифольный ДДИ - автономное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

ЦЗН - Центры занятости населения

КЦСОН – комплексные центры социального обслуживания населения